## Planilha1
Nº | Requsito | Descrição | Classificação | Funcionalidade | Tamanho | Peso | Sprint
F1 | Tela Inicial (Front-end) | Tela de incio com informações da solução e o que usuário encontrá ao se cadastrar | Essencial | Funcional | P | 5
F2 | Tela Inicial (Back-end) | Deverá ter um acesso rapido (navbar) para acessar o cadastro | Importante | Funcional | M | 8
F3 | Tela Cadastro (Front-end) | O software deverá permitir a opção de cadastro do usuário, para isso o usuário deverá informar o nome, um e-mail válido e uma senha, confirmando no campo abaixo. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Login.. | Essencial | Funcional | P | 5
F4 | Tela Cadastro (Back-end) | Para a senha terá até 8 caracteres, pode conter somente caracteres com letra minúscula e números de 0 a 9; O E-mail deve ser válido (@, .com e .br); Os campos não podem estar em branco. | Essencial | Funcional | M | 8
F3 | Tela Login (Front-end) | O software deverá permitir a opção de login do usuário, para isso o usuário deverá informar o e-mail válido e uma senha. Deverá conter também um botão de redirecionamento para a tela de Cadastro. | Essencial | Funcional | P | 5
F3 | Tela Login (Back-end) | O login deverá ser autenticado somente com o e-mail e senha cadastrados | Essencial | Funcional | P | 5
F3 | Banco de Dados (Nuvem e backup) | O software deverá registrar os dados em um banco de dados na nuvem contendo um backup local | Essencial | Funcional | P | 5
F3 | Banco de Dados (Criação) | O banco de dados terá as tabelas de usuário, registro de atividade e registro de bem-estar | Essencial | Funcional | P | 5
F3 | Tela Informativa (Front-end) | Tela onde informações sobre os benefícios da meditação, tecnicas de atenção plena e saúde mental | Importante | Funcional | P | 5
F3 | Tela Informativa (Back-end) | Essa tela será uma das opções da sidebar para navegação mais otimizada da solução | Importante | Funcional | P | 5